## Sheet1
|  |  | Оптимистичная | Средняя | Пессимистичная | E | SD | Pert
Подготовка и планирование | Исследование рынка |  | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 1149.9167
| Определение требований |  | 1.5 | 2 | 3 | 2.0833 | 0.25
| Анализ конкурентов |  | 2 | 2.5 | 4 | 2.6667 | 0.33333
Материалы | Выбор платформ | Список партнеров | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667
|  | Предложения сотрудничества | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.16667
|  | Переговоры и соглашения | 20 | 70 | 100 | 66.6667 | 13.3333
| Создание базы материалов | Видео | 20 | 30 | 60 | 33.3333 | 6.6667
|  | Текстовые материалы | 10 | 15 | 30 | 16.6667 | 3.3333
|  | Статьи | 8 | 10 | 15 | 10.5 | 1.1667
Менторы | Привлечение | Разработка стратегии привлечения | 14 | 18 | 32 | 19.6667 | 3
|  | Отбор и регистрация менторов | 80 | 150 | 160 | 140 | 13.3333
| Обучение | Разработка гайдов по работе с платформой | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.66667
|  | Проведение тренингов | 7 | 8 | 14 | 8.8333 | 1.1667
Разработка | Подготовка | Выбор архитектуры | 2 | 5 | 6 | 4.6667 | 0.66667
|  | Настройка инфраструктуры | 10 | 15 | 30 | 16.6667 | 3.3333
|  | Выбор технологий | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333
| Frontend | Интерфейс для обучающихся | 40 | 60 | 80 | 60 | 6.6667
|  | Интерфейс для менторов | 40 | 60 | 80 | 60 | 6.6667
|  | Интерфейс для поддержки и админ | 30 | 50 | 70 | 50 | 6.6667
| Backend | Разработка микросервисов | 70 | 90 | 140 | 95 | 11.6667
|  | API | 100 | 150 | 200 | 150 | 16.6667
|  | Базы данных | 40 | 60 | 100 | 63.3333 | 10
| Интеграция с GPT | Обработка запросов и кэширование | 10 | 30 | 50 | 30 | 6.6667
|  | Настройка хранения данных | 5 | 10 | 25 | 11.6667 | 3.3333
| Машинное обучение | Сбор и подготовка датасета | 35 | 55 | 80 | 55.8333 | 7.5
|  | Выбор алгоритма и разработка | 50 | 70 | 150 | 80 | 16.6667
Тестирование | Тестирование платформы | Функциональное тестирование | 25 | 30 | 35 | 30 | 1.6667
|  | Нагрузочное и интеграционное тестирование | 10 | 14 | 18 | 14 | 1.3333
|  | Корректировка багов | 15 | 30 | 45 | 30 | 5
| Деплой |  | 17 | 20 | 23 | 20 | 1
Маркетинг | Сбор и публикация отзывов |  | 30 | 40 | 50 | 40 | 3.3333
| Рекламная кампания |  | 20 | 25 | 30 | 25 | 1.6667